Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se desarrolló un mockup funcional que permite visualizar la estructura de la interfaz de usuario, la paleta cromática y la distribución de los componentes interactivos, con el propósito de evaluar la usabilidad y experiencia del usuario (UX/UI). En el frontend, se recreó la landing page de la empresa, dándole un estilo visual actualizado y adaptable a dispositivos móviles (responsive design), dejando la interfaz lista para su integración con el backend. A nivel de base de datos, se implementó un esquema en SQL Server, con la creación de tablas principales (productos, categorías, proveedores y clientes), aunque aún no se han incorporado los datos reales de la empresa. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Definir el lenguaje y framework backend (Node.js con Express) considerando los requerimientos del hosting. - Implementar la conexión entre frontend y base de datos para permitir el flujo de información en tiempo real. - Integrar un chatbot con IA para asistir al usuario en la gestión de inventario. - Garantizar una interfaz con navegación intuitiva, buen contraste visual y componentes reutilizables. |
| Metodología | Metodologia agil SCRUM |
| Evidencias de avance | Contamos con un conjunto sólido de avances que respaldan el desarrollo realizado hasta el momento. Entre ellos se incluyen los mockups del sistema, una versión parcialmente desarrollada del frontend, la estructura inicial de la base de datos y los mockups preparados para la entrevista con el cliente, los cuales servirán como apoyo visual para la validación de los requerimientos y la recolección de retroalimentación. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| .1 Creacion BD 2Desarrollo WEB 3 IA/Chatbot 4 Analisis de Datos % integracion | 1) Diseño de la base de datos 2) Rediseño de la pagina 3) implementación de chatbot 4) generación de reportes 5) Plataforma unificada | 1) MySQL, SQL Server; Workbench,pc 2) Vs code, JavaScript, HTML, GitHub 3)Dialogflow,IA,Servidor en la nube 4) Power Bi, Python, colab 5) Servidor web,Github | 1)3semanas 2)3semanas 3).4semanas 4)3semnas 5)2semans | 1) isai 2) Fernando 3) Erick 4) Equipo 5) Equipo | 1) ser requiere validación del cliente 2) considera accesibilidad y usabilidad 3) ajustar lenguaje y respuestas 4) depende de la BD final 5) Verificar compatibilidad | 1)en curso 2) en cuerso 3)E cuerso 4) no iniciada 5) no iniciada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado el desarrollo: - Conocimientos técnicos previos del equipo: los integrantes poseen experiencia en desarrollo web, bases de datos y uso de frameworks como Ionic, lo que permitió avanzar con solidez en la creación del frontend y el diseño estructural del sistema. - Buena organización interna: la aplicación de la metodología SCRUM facilitó la distribución de tareas, el control de avances y la priorización de actividades en cada sprint. - Trabajo colaborativo y comunicación constante: se mantuvo una coordinación efectiva entre los miembros del equipo, lo que permitió resolver problemas técnicos rápidamente y mantener un flujo de trabajo continuo. - Apoyo y disposición del cliente: el contacto con la empresa Sieer permitió validar aspectos visuales y funcionales del sistema en sus primeras etapas, ayudando a orientar el diseño del prototipo de interfaz. Factores que han dificultado el desarrollo: - Falta de definición del servicio de hosting: el cliente aún no ha confirmado los servicios o recursos técnicos disponibles, lo que ha impedido iniciar el desarrollo del backend y las pruebas de integración. - Retraso en la entrega de datos reales de la empresa: la base de datos fue diseñada y estructurada, pero aún no se han recibido los datos necesarios para ejecutar pruebas reales ni alimentar los reportes analíticos. - Disponibilidad limitada del cliente: en algunos momentos, la agenda del cliente dificultó coordinar reuniones técnicas clave, lo que retrasó la validación de decisiones importantes. Acciones implementadas o planificadas para superar las dificultades: - Se planificó una reunión técnica adicional con el cliente para definir el hosting y los recursos del servidor. - Se está trabajando temporalmente en un entorno local con Node.js y SQLite, de manera de continuar el desarrollo del backend hasta disponer del entorno oficial. - Se elaborarán scripts de carga de datos de prueba para simular información real y permitir el avance en los módulos de análisis. - Se mantendrá una comunicación directa y semanal con el cliente para evitar retrasos futuros y coordinar decisiones técnicas a tiempo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante esta fase, el plan de trabajo original sufrió algunos ajustes relacionados principalmente con la priorización de tareas. Inicialmente, se proyectaba avanzar en paralelo con el desarrollo del backend y la implementación del chatbot con IA. Sin embargo, debido a que la empresa Sieer aún no ha confirmado los servicios de hosting y los requerimientos técnicos necesarios para la conexión con el servidor, se decidió reordenar las actividades. El equipo optó por fortalecer el desarrollo del frontend, perfeccionando el diseño y la estructura visual del sistema, además de completar la base de datos SQL Server para tener lista la capa lógica del proyecto antes de integrar el backend. Justificación: Estos ajustes permiten mantener el avance general del proyecto sin detener el trabajo por factores externos. Además, esta reorganización facilita que, una vez definido el entorno del backend, la integración se realice de forma más fluida y sin retrabajo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades del plan de trabajo definido en la Fase 1 se encuentran retrasadas o aún no iniciadas. En particular: - Desarrollo del backend: pendiente debido a la falta de información sobre los servicios de hosting y especificaciones técnicas del servidor de la empresa. - Integración del chatbot con IA: no iniciada, ya que depende de la infraestructura del backend para establecer la comunicación entre módulos. - Módulo de reportes y análisis de datos: en espera de que la base de datos cuente con información real de la empresa. Motivos del retraso: - Dependencia de decisiones externas por parte del cliente (confirmación del hosting). - Falta de datos reales para realizar pruebas y alimentar el sistema. - Ajuste del orden de desarrollo para asegurar la calidad del producto entregable. Estrategias para avanzar: - Se planificó una reunión técnica con la empresa Sieer para definir los servicios disponibles y el entorno de despliegue. - El equipo elaborará scripts de carga de datos de prueba para permitir el desarrollo y testeo de los módulos dependientes. - Una vez confirmada la infraestructura, se retomarán las actividades pendientes con prioridad, reorganizando los sprints para no afectar la entrega final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.