## DoD
Derfinition of Done
Categoría | Criterio (La Historia de Usuario está DONE si...)
Código y Estándares | El código está limpio, cumple con los estándares de codificación de Node.js/JavaScript, y ha sido revisado por pares (Code Review).
Pruebas Unitarias | Las pruebas unitarias automatizadas (HU-E05-H24) han sido escritas y pasan el 100% de los casos cubiertos.
Funcionalidad (Criterios) | Todos los Criterios de Aceptación definidos para la Historia han sido probados y validados.
Integración | La funcionalidad está integrada con la Base de Datos centralizada (BD) y/o la API (HU-E05-H22) sin conflictos.
Despliegue | El código se ha desplegado en un entorno de Staging/Pruebas y se ha verificado su correcto funcionamiento.
Seguridad | Se ha validado que la funcionalidad no introduce vulnerabilidades de seguridad (ej. inyección SQL, XSS).
Documentación | Se ha actualizado la documentación técnica del código fuente y, si aplica, los manuales de usuario/administrador.
Aceptación del Dueño | El Dueño del Producto (o Cliente, en este caso, el dueño de Sieer) ha revisado la funcionalidad y ha dado su aprobación final.

## DoR
Definition of Ready
Historia de Usuario está READY si...) | Responsable de Validar
Claridad | Está escrita en el formato estándar (Como... quiero... para...).
Detalle | Contiene todos los Criterios de Aceptación necesarios para ser probada.
Estimación | Se ha realizado el Planning Poker y se ha asignado un valor de Story Points (SP).
Dependencias | Se han identificado y resuelto las dependencias técnicas o de otras historias (ej. la BD debe estar creada antes de H07).
Diseño | Se cuenta con los mockups o diseños de interfaz necesarios (si aplica).
Riesgos | Se han identificado y mitigado los riesgos o ambigüedades principales.