## Épica
ID Épica | Épica (Módulo Principal)
E01 | Experiencia Pública del Cliente (Frontend Web): Mejorar la visibilidad y capacidad de captación de prospectos en la web.
E02 | Gestión Administrativa y Datos (Backend CRUD): Permitir al Administrador gestionar de forma centralizada la información clave del negocio.
E03 | Atención al Cliente vía IA (Chatbot): Implementar una herramienta de IA para la atención y seguimiento automatizado.
E04 | Inteligencia de Negocio (BI y Reportes): Crear herramientas de visualización de datos para la toma de decisiones informadas.
E05 | Fundación Técnica (Integración y Calidad): Asegurar la calidad, integración, seguridad y usabilidad del sistema.

## Historias de Usuario
ID | Épica | Rol (Como...) | Funcionalidad (Quiero...) | Valor (Para...) | Criterios de Aceptación (Ejemplos)
E01-H01 | E01 | Cliente Potencial | ver el catálogo de servicios y productos | entender las opciones de paneles solares que puedo contratar. | Debe mostrar nombre, descripción, precio y una imagen de cada servicio/producto. La lista debe ser editable desde el Backend (E02-H03).
E01-H02 | E01 | Prospecto | solicitar una cotización o información de contacto | iniciar el proceso de adquisición de una instalación. | El formulario debe ser visible, claro y enviar datos a la BD. Al completarse, se dispara la notificación al administrador (E02-H06).
E01-H03 | E01 | Cliente Potencial | conocer la trayectoria y casos de éxito de Sieer | generar confianza y tomar una decisión informada. | Debe existir una sección "Acerca de" con la misión/visión. Debe haber una sección de proyectos completados (portafolio).
E01-H04 | E01 | Cliente | encontrar la ubicación y vías de contacto de la empresa | poder comunicarme por canales alternativos. | El footer o una página de contacto debe listar: teléfono, email y dirección física. Debe incluir un mapa interactivo (ej. Google Maps).
E01-H05 | E01 | Cliente | iniciar sesión de forma segura en el portal | poder adquirir mas detalles e información | El footer o una página de contacto debe listar: teléfono, email y dirección física.
E02-H06 | E02 | Administrador | iniciar sesión de forma segura en el portal de gestión | acceder únicamente yo a los datos sensibles del negocio. | Debe requerir usuario/contraseña. Debe cifrar la contraseña en la BD. Debe tener un enlace "Olvidé mi contraseña" (E05-H09).
E02-H07 | E02 | Administrador | registrar, modificar y eliminar Clientes o Leads | mantener actualizada y centralizada la información de contactos. | Debe haber una interfaz CRUD completa para Clientes. Los datos deben persistir en la BD centralizada.
E02-H08 | E02 | Administrador | registrar, modificar y eliminar Productos y Materiales | gestionar el inventario y la lista de precios que ofrece la empresa. | Debe haber una interfaz CRUD completa para Productos/Materiales. Se debe poder actualizar el stock.
E02-H09 | E02 | Administrador | registrar y actualizar el estado de una Instalación (Proyecto) | dar seguimiento claro al progreso de cada trabajo y facturación. | El registro debe permitir asignar un Cliente (E02-H07) y un estado (ej: Pendiente, En Curso, Finalizado).
E02-H10 | E02 | Administrador | buscar Clientes, Productos o Instalaciones usando filtros | encontrar rápidamente la información que necesito gestionar. | Debe haber un campo de búsqueda por nombre/ID. Debe haber filtros por estado (Instalación) o tipo (Cliente/Lead).
E02-H11 | E02 | Administrador | recibir una notificación cuando se registra una nueva cotización web (E01-H02) | poder contactar al prospecto de inmediato. | La notificación puede ser un email a la cuenta del administrador o un aviso destacado en el panel de gestión.
E02-H12 | E02 | Administrador | exportar la lista de Clientes y Ventas a formato CSV | poder realizar análisis de datos o respaldos fuera de la plataforma. | El botón de exportar debe generar un archivo CSV que contenga las columnas de datos principales de la tabla.
E03-H13 | E03 | Cliente Potencial | consultar precios aproximados o servicios disponibles al chatbot | obtener información básica sin esperar la respuesta de un humano. | El chatbot debe responder correctamente al menos 10 preguntas frecuentes predefinidas. Debe mantener un tono de comunicación profesional.
E03-H14 | E03 | Cliente Potencial | ser redireccionado a la sección de cotización si el chatbot no puede responder mi consulta | no quedarme sin una vía para avanzar en mi interés. | Si la IA no reconoce la intención, debe ofrecer el link de cotización (E01-H02).
E03-H15 | E03 | Cliente | consultar el estado de mi instalación al chatbot | saber el progreso del proyecto sin llamar a Sieer. | El bot debe pedir un ID de proyecto/CI y consultar la BD (E02-H09) de forma segura para devolver el estado actual.
E03-H16 | E03 | Administrador | revisar el historial de conversaciones del chatbot | identificar preguntas frecuentes para mejorar la base de conocimiento de la IA. | Debe haber un panel que muestre las últimas 50 interacciones. Debe registrar si la consulta fue resuelta o escalada.
E03-H17 | E03 | Administrador | entrenar el modelo de IA del chatbot | mejorar la precisión de las respuestas del bot a lo largo del tiempo. | Debe existir una interfaz para agregar nuevos pares de preguntas/respuestas.
E04-H18 | E04 | Administrador | visualizar un reporte de ventas mensual | medir el rendimiento del negocio y las tendencias de crecimiento. | El reporte debe mostrar el valor total de instalaciones finalizadas (E02-H09) por mes. Debe presentar el dato en un gráfico de barras.
E04-H19 | E04 | Administrador | visualizar un reporte del inventario actual de materiales | tomar decisiones de compra y evitar el quiebre de stock. | El reporte debe mostrar la cantidad disponible de cada material (E02-H08). Debe tener un indicador visual de stock bajo.
E04-H20 | E04 | Administrador | visualizar la tasa de conversión de Leads a Clientes | medir la efectividad de la página web y el equipo de ventas. | El cálculo debe ser (Clientes Finalizados / Leads Registrados).
E04-H21 | E04 | Administrador | ver los datos en gráficos e indicadores claros (KPIs) | facilitar la interpretación de la información para la toma de decisiones. | Todos los reportes BI deben usar una paleta de colores consistente y leyendas claras.
E05-H22 | E05 | Desarrollador | tener una API o punto de acceso seguro | permitir que el Chatbot y el módulo BI puedan leer y escribir en la BD centralizada. | La API debe usar autenticación (ej. tokens). La API debe tener endpoints para CRUD de Clientes e Instalaciones.
E05-H23 | E05 | Usuario (Cliente y Administrador) | recibir un mensaje de error claro y útil cuando algo falla | saber qué hacer o qué información proporcionar al soporte técnico. | Los mensajes de error de servidor deben ser reemplazados por mensajes amigables al usuario (ej: "Error al guardar, intente de nuevo").
E05-H24 | E05 | Desarrollador | ejecutar pruebas unitarias automatizadas en el código | asegurar que las nuevas funcionalidades no rompan las existentes. | El proyecto debe tener una cobertura mínima de pruebas del 70% en el código Backend.

## Planning Poker
Valor
| Isaí Farías | Fernando Cisternas | Erick Toledo | Promedio | Valor 2 | prioridad | Estimación(hrs.) | Fibonacci | Regla
H01 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 14.4 | 0 | Se define un puntaje, en relación a cada historia de usuario, basado en riesgo, esfuerzo y nivel de complejidad.
H02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 9 | 1
H03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14.4 | 2
H04 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 14 | 14.4 | 3
H05 | 8 | 8 | 13 | 9.6667 | 13 | 15 | 23.4 | 5
H06 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 16 | 14.4 | 8
H07 | 8 | 8 | 13 | 9.6667 | 8 | 4 | 14.4 | 13
H08 | 8 | 8 | 13 | 9.6667 | 5 | 5 | 9 | 21
H09 | 21 | 13 | 13 | 15.6667 | 13 | 17 | 23.4 | 34 | SPRINT1
H10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 18 | 14.4 | 55 | SPRINT2
H11 | 21 | 8 | 21 | 16.6667 | 8 | 19 | 14.4 | 89
H12 | 13 | 8 | 13 | 11.3333 | 5 | 2 | 9
H13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 37.8
H14 | 8 | 13 | 8 | 9.6667 | 8 | 13 | 14.4
H15 | 13 | 5 | 8 | 8.6667 | 5 | 6 | 9
H16 | 13 | 5 | 21 | 13 | 5 | 7 | 9
H17 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9
H18 | 8 | 5 | 13 | 8.6667 | 5 | 9 | 9
H19 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 20 | 23.4
H20 | 5 | 8 | 13 | 8.6667 | 5 | 10 | 9
H21 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 21 | 14.4
H22 | 21 | 13 | 21 | 8 | 8 | 1 | 14.4
H23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 14.4
H24 | 13 | 8 | 21 | 8 | 8 | 1 | 14.4

## Hoja 4
ID Historia | Valor (Story Points) | Esfuerzo Cualitativo (vs. H08) | Horas Estimadas | Módulo Principal
H01 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Web (Frontend)
H02 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | Web (Frontend)
H03 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Web (Frontend)
H04 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Web (Frontend)
H05 | 13 | 2.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-23 | Web (Frontend)
H06 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Backend (Seguridad)
H07 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Backend (CRUD Clientes)
H08 | 5 | Valor Base | 9.0 | Backend (CRUD Productos)
H09 | 13 | 2.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-23 | Backend (CRUD Instalaciones)
H10 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Backend (Búsqueda/Filtro)
H11 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Backend (Notificaciones)
H12 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | Backend (Exportación)
H13 | 21 | 4.2 veces mayor a crear la H08 | 37.8 | Chatbot (IA, Básico)
H14 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Chatbot (Redirección)
H15 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | Chatbot (Integración Estado)
H16 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | Chatbot (Historial)
H17 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | Chatbot (Entrenamiento)
H18 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | BI (Ventas)
H19 | 13 | 2.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-23 | BI (Inventario)
H20 | 5 | Es igual a crear la H08 | 9.0 | BI (Conversión)
H21 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | BI (Visualización KPI)
H22 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Integración (API)
H23 | 3 | 0.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-05 | Calidad (Errores Amigables)
H24 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H08 | 2025-04-14 | Calidad (Pruebas Unitarias)
TOTAL | 188 |  | 338.4