## Hoja 1
| E01: Experiencia Pública del Cliente (Frontend) | E02: Gestión Administrativa y Datos (Backend) | E03: Atención al Cliente vía IA | E04: Inteligencia de Negocio (BI) | E05: Fundación Técnica y Calidad
SPRINT 1 |  | H07 - CRUD Clientes o Leads |  |  | H22 - API para BD centralizada
(01 Sep - 21 Sep) |  | H08 - CRUD Productos y Materiales |  |  | H06 - Login de Administrador seguro
34 SP |  | H12 - Exportar lista a CSV
SPRINT 2 | H01 - Catálogo de servicios | H09 - CRUD Instalaciones (Proyectos) | H13 - Chatbot IA Básico (Consultas) |  | H24 - Pruebas unitarias automatizadas
(22 Sep - 12 Oct) | H02 - Formulario de cotización
55 SP
SPRINT 3 | H03 - Trayectoria y Casos de Éxito |  | H15 - Chatbot: Consultar estado de instalación | H18 - Reporte de ventas mensual | H23 - Mensajes de error amigables
(13 Oct - 02 Nov) | H04 - Responsive Design |  | H16 - Admin: Historial de conversaciones del chatbot | H20 - Tasa de Conversión (Leads a Clientes)
60 SP |  |  |  | H19 - Reporte de inventario actual
H21 - Visualización de datos (KPIs)
SPRINT 4 | H05 - Ubicación y vías de contacto | H10 - Búsqueda/Filtros en gestión | H14 - Chatbot: Redirección a cotización
(03 Nov - 16 Nov) |  | H11 - Notificación de nueva cotización | H17 - Admin: Entrenamiento de IA
39 SP