# Plan de Gestión de Riesgos

## 1. Introducción y Propósito

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como objetivo identificar, analizar, priorizar y establecer estrategias de mitigación para los eventos inciertos que podrían afectar negativamente los objetivos del proyecto MejorSol (alcance, cronograma, costo y calidad).

Este plan es un documento vivo que será revisado y actualizado por el Scrum Master (Isaí Farías) en cada Reunión Retrospectiva del Sprint.

## 2. Metodología de Análisis de Riesgos

Se utiliza una matriz de Probabilidad x Impacto para priorizar los riesgos, donde:

- Probabilidad (P): Baja (1) | Media (2) | Alta (3)

- Impacto (I): Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)

- Nivel de Riesgo (NR): NR = P $\times$ I. Los riesgos con NR $\geq 6$ (Alto) requieren una acción de mitigación inmediata.

## 3. Matriz de Riesgos del Proyecto MejorSol

Los riesgos se agrupan por sus áreas de origen (Gestión, Técnico, Alcance).

| ID | Riesgo Identificado | Área | P | I | NR | Responsable | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Baja Disponibilidad del Cliente (Felipe) para reuniones de Sprint Review o validación de requerimientos. | Gestión | 3 | 3 | 9 (Alto) | Isaí Farías | Mitigar / Transferir: Formalizar un Plan de Comunicación (ya hecho) que establezca reuniones fijas e inamovibles. Enviar screencasts o videos de demostración si la reunión no es posible. |
| R02 | Cambio en Requerimientos o "Deriva del Alcance" (Scope Creep) en fases avanzadas del proyecto. | Alcance | 2 | 3 | 6 (Alto) | Erick Toledo | Evitar: Uso estricto de la Definition of Ready (DoR) antes de que una Historia pase al Sprint. Documentar todos los cambios aprobados por el Product Owner con un Acta de Cambio. |
| R03 | Retraso en la Definición del Hosting/Servidor por parte de Sieer (ya mencionado). | Técnico | 2 | 3 | 6 (Alto) | Isaí Farías | Mitigar / Aceptar: Trabajar inicialmente en un entorno local (Docker/Node.js) con scripts de carga de datos de prueba para no bloquear el desarrollo del Backend (H22, H07). |
| R04 | Falla en la Integración de la API (H22) con el Framework de IA del Chatbot (H13). | Técnico | 3 | 2 | 6 (Alto) | Erick Toledo | Mitigar: Realizar una Prueba de Concepto (PoC) de la conexión IA/Backend en el SPRINT 1. Usar tecnologías con SDKs bien documentados (ej. Dialogflow o IBM Watson). |
| R05 | Falla de Seguridad (Acceso no Autorizado) al Portal de Administración. | Técnico | 1 | 3 | 3 (Medio) | Erick Toledo | Mitigar: Implementar JWT para autenticación y cifrado de contraseñas (hashing) desde el SPRINT 1 (H06). Uso obligatorio de HTTPS. |
| R06 | Pérdida de Información por fallo de hardware en el entorno de desarrollo. | Técnico | 1 | 3 | 3 (Medio) | Equipo | Evitar: Almacenamiento diario del código fuente en GitHub (control de versiones) y respaldo periódico de la Base de Datos. |
| R07 | Fatiga o Desmotivación del Equipo debido a la carga de trabajo o complejidades técnicas. | Gestión | 2 | 2 | 4 (Medio) | Isaí Farías | Mitigar: Asegurar que las Horas Estimadas se respeten y que no se comprometan más SP de lo posible en el Sprint Planning. Fomentar la comunicación abierta en el Daily Scrum. |
| R08 | Inexactitud de los Datos de Reporte (BI) debido a una mala modelación de la BD (H07/H08). | Técnico | 2 | 2 | 4 (Medio) | Isaí Farías | Mitigar: Realizar Validación Cruzada de los resultados de BI (H18, H19) con los datos originales de Sieer durante el Sprint Review. |

## 4. Estrategia de Respuesta al Riesgo

Las estrategias de respuesta se definen para los riesgos con Nivel Alto (NR $\geq 6$):

| Riesgo | Estrategia de Respuesta Detallada |
| --- | --- |
| R01, R02 (Gestión/Alcance) | Refuerzo de la Metodología: Utilizar el Sprint Review como el único momento formal para introducir cambios o aceptar el trabajo. Todo cambio no planificado debe ser re-priorizado en el Product Backlog. |
| R03 (Retraso Hosting) | Desarrollo Desacoplado: Continuar el SPRINT 1 construyendo la API (H22) y la BD (H07/H08) con configuración local. Una vez que el hosting sea conocido, la tarea de "Configuración del entorno de producción" será una tarea de alta prioridad en el SPRINT 2 o 3. |
| R04 (Falla IA) | Mitigación Activa: El SPRINT 2 priorizará la integración básica del Chatbot (H13) para validar la conexión y el uso del framework de IA lo antes posible. Si la integración falla, el riesgo se transfiere al plan de fallback (H14: Redirección a formulario). |

## 5. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades en la Gestión de Riesgos |
| --- | --- |
| Scrum Master (Isaí Farías) | Dueño del Proceso: Lidera la identificación y análisis de riesgos. Asegura que las acciones de mitigación se implementen. Reporta el estado de los riesgos en la Retrospectiva. |
| Product Owner (Erick Toledo) | Dueño del Alcance: Aprueba las respuestas a los riesgos que implican cambios en el alcance, presupuesto o cronograma del proyecto (ej. adición de horas para mitigar R04). |
| Equipo de Desarrollo (Fernando/Erick/Isaí) | Identificación: Es responsable de comunicar de inmediato cualquier riesgo o impedimento identificado (Bloqueo) al Scrum Master a través de los Daily Scrums. |