## Sprint 1
Sprint 1 | [5 empty] | Deglose de tareas y asignación de responsables
ID | Historia de Usuario | Módulo | Story Points (SP) | Esfuerzo (Hrs) | Rol Principal | Tarea Técnica | Historia Vinculada | Esfuerzo Estimado (Hrs) | Asignado | Estado Inicial
H22 | API para BD centralizada | E05 (Técnica) | 8 | 2025-04-14 | Erick (Backend) | T.H22.1 | H22 | 4.0 | Erick Toledo | TO DO
H07 | CRUD Clientes o Leads | E02 (Gestión) | 8 | 2025-04-14 | Isaí (BD) / Erick (API) | T.H22.2 | H22 | 2025-04-05 | Erick Toledo | TO DO
H08 | CRUD Productos y Materiales | E02 (Gestión) | 5 | 9.0 | Isaí (BD) / Erick (API) | T.H22.3 | H22 | 5.0 | Erick Toledo | TO DO
H06 | Login de Administrador seguro | E02 (Gestión) | 8 | 2025-04-14 | Erick (Backend) / Fernando (Frontend) | T.H07.1 | H07 | 3.0 | Isaí Farías | TO DO
H12 | Exportar lista a CSV | E02 (Gestión) | 5 | 9.0 | Isaí (BD) | T.H07.2 | H07 | 2025-04-04 | Erick Toledo | TO DO
TOTAL |  |  | 34 | 61.2 |  | T.H07.3 | H07 | 7.0 | Fernando Cisternas | TO DO
[6 empty] | T.H08.1 | H08 | 3.0 | Isaí Farías | TO DO
| Distribución de carga por integrante |  |  |  |  | T.H08.2 | H08 | 6.0 | Erick Toledo | TO DO
| Integrante | Rol Principal | Horas Asignadas (S1) |  |  | T.H06.1 | H06 | 5.0 | Fernando Cisternas | TO DO
| Erick Toledo | Product Owner / Backend | 33.2 |  |  | T.H06.2 | H06 | 2025-04-04 | Erick Toledo | TO DO
| Isaí Farías | Scrum Master / Base de Datos | 21.0 |  |  | T.H06.3 | H06 | 5.0 | Erick Toledo | TO DO
| Fernando Cisternas | Desarrollador / Frontend | 7.0 |  |  | T.H12.1 | H12 | 5.0 | Isaí Farías | TO DO
| Total |  | 61.2 |  |  | T.H12.2 | H12 | 4.0 | Isaí Farías | TO DO
[6 empty] | TOTAL TAREAS |  | 61.2

## Sprint 2
Sprint 2 | [5 empty] | Deglose de tareas y asignación de responsables
ID | Historia de Usuario | Módulo | Story Points (SP) | Esfuerzo (Hrs) | Rol Principal | Tarea Técnica | Historia Vinculada | Esfuerzo Estimado (Hrs) | Asignado | Estado Inicial
H13 | Chatbot IA: Consultar precios/servicios disponibles | E03 (IA) | 21 | 37.8 | Erick (Backend/IA) | T.H13.1 | H13 | 12.0 | Erick Toledo | TO DO
H09 | CRUD Instalaciones y actualización de estado | E02 (Gestión) | 13 | 2025-04-23 | Isaí/Erick/Fernando | T.H13.2 | H13 | 2025-08-10 | Erick Toledo | TO DO
H01 | Ver el catálogo de servicios y productos | E01 (Pública) | 8 | 2025-04-14 | Fernando (Frontend) | T.H13.3 | H13 | 15.0 | Erick Toledo | TO DO
H24 | Ejecutar pruebas unitarias automatizadas | E05 (Técnica) | 8 | 2025-04-14 | Erick/Isaí | T.H09.1 | H09 | 4.0 | Isaí Farías | TO DO
H02 | Formulario: solicitar una cotización o contacto | E01 (Pública) | 5 | 9.0 | Fernando/Erick | T.H09.2 | H09 | 2025-04-07 | Erick Toledo | TO DO
TOTAL |  |  | 55 | 99.0 |  | T.H09.3 | H09 | 12.0 | Fernando Cisternas | TO DO
[6 empty] | T.H01.1 | H01 | 8.0 | Fernando Cisternas | TO DO
| Distribución de carga por integrante |  |  |  |  | T.H01.2 | H01 | 2025-04-06 | Erick Toledo | TO DO
| Integrante | Rol Principal | Horas Asignadas (S2) |  |  | T.H24.1 | H24 | 2025-04-09 | Erick Toledo | TO DO
| Erick Toledo | Product Owner / Backend | 45.0 |  |  | T.H24.2 | H24 | 5.0 | Isaí Farías | TO DO
| Isaí Farías | Scrum Master / Base de Datos | 9.0 |  |  | T.H02.1 | H02 | 4.0 | Fernando Cisternas | TO DO
| Fernando Cisternas | Desarrollador / Frontend | 45.0 |  |  | T.H02.2 | H02 | 2025-04-05 | Erick Toledo | TO DO
| Total |  | 99.0 |  |  | TOTAL TAREAS |  | 99.0

## Sprint 3
Sprint 3 | [5 empty] | Deglose de tareas y asignación de responsables
ID | Historia de Usuario | Módulo | Story Points (SP) | Esfuerzo (Hrs) | Rol Principal | Tarea Técnica | Historia Vinculada | Esfuerzo Estimado (Hrs) | Asignado | Estado Inicial
H19 | Reporte del inventario actual | E04 (BI) | 13 | 2025-04-23 | Isaí/Erick/Fernando | T.H19.1 | H19 | 6.0 | Isaí Farías | TO DO
H04 | Navegar el sitio en móvil (Responsive Design) | E01 (Pública) | 8 | 2025-04-14 | Fernando | T.H19.2 | H19 | 2025-04-07 | Erick Toledo | TO DO
H21 | Ver los datos en gráficos e indicadores claros (KPIs) | E04 (BI) | 8 | 2025-04-14 | Fernando/Erick | T.H19.3 | H19 | 10.0 | Fernando Cisternas | TO DO
H03 | Conocer la trayectoria y casos de éxito | E01 (Pública) | 8 | 2025-04-14 | Fernando | T.H04.1 | H04 | 2025-04-14 | Fernando Cisternas | TO DO
H15 | Chatbot: Consultar el estado de mi instalación | E03 (IA) | 5 | 9.0 | Erick | T.H21.1 | H21 | 2025-04-05 | Erick Toledo | TO DO
H16 | Administrador: Historial de conversaciones del chatbot | E03 (IA) | 5 | 9.0 | Erick | T.H21.2 | H21 | 9.0 | Fernando Cisternas | TO DO
H18 | Reporte de ventas mensual | E04 (BI) | 5 | 9.0 | Isaí/Fernando | T.H03.1 | H03 | 2025-04-14 | Fernando Cisternas | TO DO
H20 | Tasa de Conversión (Leads a Clientes) | E04 (BI) | 5 | 9.0 | Erick | T.H15.1 | H15 | 5.0 | Erick Toledo | TO DO
H23 | Mensajes de error claros y útiles | E05 (Técnica) | 3 | 2025-04-05 | Fernando | T.H15.2 | H15 | 4.0 | Erick Toledo | TO DO
TOTAL |  |  | 60 | 108.0 |  | T.H16.1 | H16 | 9.0 | Erick Toledo | TO DO
[6 empty] | T.H18.1 | H18 | 5.0 | Isaí Farías | TO DO
| Distribución de carga por integrante |  |  |  |  | T.H18.2 | H18 | 4.0 | Fernando Cisternas | TO DO
| Integrante | Rol Principal | Horas Asignadas (S3) |  |  | T.H20.1 | H20 | 9.0 | Erick Toledo | TO DO
| Erick Toledo | Product Owner / Backend | 39.8 |  |  | T.H23.1 | H23 | 2025-04-05 | Fernando Cisternas | TO DO
| Isaí Farías | Scrum Master / Base de Datos | 11.0 |  |  | TOTAL TAREAS |  | 108.0
| Fernando Cisternas | Desarrollador / Frontend | 57.2
| Total |  | 108.0

## Hoja 4
Sprint 4 | [5 empty] | Deglose de tareas y asignación de responsables
ID | Historia de Usuario | Módulo | Story Points (SP) | Esfuerzo (Hrs) | Rol Principal | Tarea Técnica | Historia Vinculada | Esfuerzo Estimado (Hrs) | Asignado | Estado Inicial
H05 | Encontrar la ubicación y vías de contacto | E01 (Pública) | 13 | 2025-04-23 | Fernando | T.H05.1 | H05 | 10.0 | Fernando Cisternas | TO DO
H10 | Búsqueda de elementos usando filtros | E02 (Gestión) | 8 | 2025-04-14 | Isaí/Fernando | T.H05.2 | H05 | 2025-04-13 | Fernando Cisternas | TO DO
H11 | Notificación cuando se registra una nueva cotización | E02 (Gestión) | 8 | 2025-04-14 | Erick | T.H10.1 | H10 | 2025-02-07 | Isaí Farías | TO DO
H14 | Redirección a cotización si el chatbot falla | E03 (IA) | 8 | 2025-04-14 | Erick | T.H10.2 | H10 | 2025-02-07 | Fernando Cisternas | TO DO
H17 | Administrador: Entrenamiento del modelo de IA | E03 (IA) | 5 | 9.0 | Erick | T.H11.1 | H11 | 2025-04-14 | Erick Toledo | TO DO
TOTAL |  |  | 39 | 70.2 |  | T.H14.1 | H14 | 2025-04-14 | Erick Toledo | TO DO
[6 empty] | T.H17.1 | H17 | 9.0 | Erick Toledo | TO DO
| Distribución de carga por integrante |  |  |  |  | T.DOC.1 | (Cierre) | 5.0 | Isaí Farías | TO DO
| Integrante | Rol Principal | Horas Asignadas (S4) |  |  | T.FINAL.1 | (Cierre) | 2025-06-04 | Fernando Cisternas | TO DO
| Erick Toledo | Product Owner / Backend | 37.8 |  |  | TOTAL TAREAS |  | 70.2
| Isaí Farías | Scrum Master / Base de Datos | 2025-02-12
| Fernando Cisternas | Desarrollador / Frontend | 2025-02-20
| Total |  | 70.2